## 시트 1
표 1
2022
| 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01
| 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차
시스템 상황 분석 | bar: 2022-03-01 1주차 to 2022-03-01 4주차
유스케이스 분석 | bar: 2022-03-01 3주차 to 2022-04-01 5주차
유스케이스 명세 | bar: 2022-03-01 4주차 to 2022-04-01 6주차
다이어그램 작성 | bar: 2022-03-01 4주차 to 2022-04-01 8주차
DB 연결 | bar: 2022-04-01 8주차 to 2022-05-01 9주차
상품 검색 | bar: 2022-05-01 9주차 to 2022-05-01 10주차
결제 | bar: 2022-05-01 11주차 to 2022-05-01 12주차
선물 송/수신 | bar: 2022-05-01 11주차 to 2022-05-01 12주차
환불 | bar: 2022-05-01 12주차
테스트 | bar: 2022-04-01 8주차 to 2022-06-01 14주차
배포 | bar: 2022-06-01 14주차
보고서 작성 | bar: 2022-06-01 13주차 to 2022-06-01 14주차